COGANA
De una tienda en Santa Anita a una plataforma escalable

# Plan de Implementación

Fases, entregables, cronograma, calidad, lanzamiento y expansión

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Producto | Cogana |
| Versión | 1.0 — Hoja de ruta ejecutable |
| Fecha | 25 de julio de 2026 |
| Alcance inicial | Tienda de abarrotes y menestras de Santa Anita, Lima |
| Equipo actual | Un administrador/desarrollador con apoyo de Codex; dos usuarios de tienda |
| Plataformas | React Native + Expo; Android tienda; Android/iPhone clientes |
| Arquitectura | SQLite offline-first + Supabase/PostgreSQL central |
| Horizonte orientativo | 9–14 meses a tiempo parcial para la hoja de ruta completa |

Objetivo del plan Convertir el prototipo y la base SQLite existentes en un producto operativo, medible y escalable. La prioridad es que la tienda venda y controle inventario sin perder datos; el comercio online se incorpora después de validar esa base.

# Control del documento

| Versión | Fecha | Estado | Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 25/07/2026 | Propuesto | Plan integral desde el estado actual hasta expansión nacional. |

## Documentos relacionados

| Documento | Uso en este plan |
| --- | --- |
| PRD Cogana v1.0 | Define problema, usuarios, alcance, reglas y métricas. |
| TRD Cogana v1.0 | Define arquitectura móvil, calidad y restricciones técnicas. |
| Flujo de la App v1.0 | Ordena recorridos por actor y estados operativos. |
| UI/UX Design Brief v1.0 | Establece navegación, componentes y experiencia. |
| Esquema de Backend v1.0 | Define Supabase/PostgreSQL, RLS, sync y entidades. |
| Mapa de pantallas | Inventario funcional: 22 internas, 40 retail, 15 B2B, 14 delivery y 35 de expansión. |

# Contenido

1. Resumen ejecutivo

2. Supuestos y método de trabajo

3. Estado inicial y línea base

4. Estrategia de entregas

5. Cronograma maestro

6. Fase 0 — Estabilización

7. Fase 1 — MVP interno

8. Fase 2 — Backend central

9. Fase 3 — Sincronización y dos dispositivos

10. Fase 4 — Piloto en Santa Anita

11. Release 1 — Tienda online

12. Release 2 — Restaurantes

13. Release 3 — Delivery

14. Release 4 — Expansión

15. Ejecución técnica y ambientes

16. Calidad, pruebas y Definition of Done

17. Lanzamiento, soporte y recuperación

18. Responsabilidades y gobierno

19. Riesgos y respuestas

20. Métricas y decisiones go/no-go

21. Plan inmediato de 30 días

# 1. Resumen ejecutivo

Cogana se implementará por capas. La primera versión útil será una herramienta interna para registrar ventas presenciales, controlar caja, inventario y precios en teléfonos Android. Luego se agregará el backend central y la sincronización entre dos dispositivos. Solo cuando esa operación funcione durante un piloto real se abrirán pedidos para clientes, restaurantes y reparto.

Decisión principal No se construirán las 126 pantallas o elementos funcionales de una sola vez. Cada release tendrá un objetivo de negocio, una puerta de calidad y un grupo limitado de usuarios.

## 1.1 Resultado esperado por horizonte

| Horizonte | Resultado verificable |
| --- | --- |
| Meses 1–4 | MVP interno estable, backend básico, dos teléfonos sincronizados y piloto en la tienda. |
| Meses 5–7 | Tienda online limitada en Lima con catálogo, pedido, ajuste de peso y pagos definidos. |
| Meses 8–9 | Módulo para restaurantes con precios, pedidos repetibles y atención diferenciada. |
| Meses 9–11 | Delivery propio operable; integración externa solo si aporta valor y tiene contrato/API. |
| Meses 11–14+ | Reportes, SUNAT, proveedores, promociones, multi-tienda y preparación nacional. |

## 1.2 Duración y nivel de confianza

MVP interno operativo desde el estado actual: 12–16 semanas a tiempo parcial.

Retail online: 8–12 semanas adicionales.

Restaurantes: 4–6 semanas adicionales.

Delivery: 6–8 semanas adicionales.

Expansión: 8–12 semanas o más, según SUNAT, proveedores y número de tiendas.

La hoja completa se estima en 9–14 meses. Son rangos de planificación, no promesas; dependen del tiempo disponible, pruebas del negocio, aprobaciones de pagos y revisiones de App Store/Google Play.

# 2. Supuestos y método de trabajo

## 2.1 Supuestos de capacidad

| Supuesto | Plan adoptado |
| --- | --- |
| Equipo | Una persona implementa y administra el producto; Codex apoya código, pruebas y documentación. |
| Disponibilidad | Trabajo parcial y sostenido; se planifica por resultados, no por horas exactas. |
| Usuarios piloto | Administrador, esposo y esposa en la tienda de Santa Anita. |
| Dispositivos | Android para operación; clientes podrán usar Android o iPhone. |
| Datos iniciales | Catálogo amplio todavía no digitalizado; se empezará con un subconjunto real. |
| Conectividad | La tienda debe seguir vendiendo sin internet. |
| Presupuesto | Uso progresivo de servicios administrados; proveedores de pago/delivery se contratan al necesitarse. |

## 2.2 Cadencia

Sprints de dos semanas, con una demostración funcional al terminar.

Límite de trabajo en curso: una funcionalidad principal y un arreglo urgente.

Cada historia incluye regla de negocio, estados de UI, cambios de datos, pruebas y criterio de aceptación.

Los dueños validan con productos, precios, pesos y ventas reales de la tienda.

Cada cierre deja commit pequeño, pruebas en verde y documentación actualizada.

Figura 1. Ciclo recomendado para cada sprint. La validación del negocio forma parte del desarrollo.

# 3. Estado inicial y línea base

## 3.1 Activos existentes

Proyecto React Native + Expo Router + TypeScript funcionando en emulador Android.

Prototipo de panel administrador con Inicio, Venta, Inventario, Pedidos y Precios.

SQLite v2 con productos pesables/contables, presentaciones, historial de precios, auditoría y outbox.

Persistencia de venta/caja reportada con 21 pruebas correctas y migración v2→v3.

Documentación de producto, técnica, flujos, UI/UX y backend.

Rama de trabajo y commits utilizados para conservar avances.

## 3.2 Pendientes conocidos

| Pendiente | Tratamiento |
| --- | --- |
| Verificar repositorio | Confirmar rama limpia, commit de venta/caja y etiqueta de línea base. |
| PIN y roles | Implementar hash/sal/algoritmo, sesiones y auditoría por operador. |
| Nueva venta | Confirmar que toda la UI use repositorios SQLite y transacciones. |
| Pagos | Cerrar política de efectivo, Yape, Plin, tarjeta y pagos combinados. |
| Redondeo | Aprobar regla comercial para pesos y total en céntimos. |
| Correcciones | Diseñar anulaciones, devoluciones y reapertura de caja. |
| Sync | Implementar Supabase/PostgreSQL, idempotencia, push/pull y conflictos. |
| Seguridad npm | No ejecutar actualización forzada de Expo; revisar en cada actualización compatible. |

## 3.3 Línea base obligatoria

Ejecutar lint, TypeScript, pruebas SQLite y bundle Android.

Probar manualmente apertura de caja, venta, reinicio de app, actualización de precio y stock.

Guardar commit y etiqueta de referencia; registrar versión de Expo y dependencias.

Exportar una copia de prueba de la base local y demostrar su restauración.

# 4. Estrategia de entregas

La implementación sigue una secuencia de reducción de riesgo. Primero se protege el dinero y el inventario local; después se prueba la sincronización; luego se expone la operación a clientes externos. Las integraciones de terceros se incorporan detrás de adaptadores para poder cambiarlas sin reescribir la aplicación.

Figura 2. Puertas que deben aprobarse antes de ampliar usuarios o alcance.

## 4.1 Releases

| Release | Usuarios | Propósito | No incluye |
| --- | --- | --- | --- |
| R0 — Interno | Admin + 2 vendedores | Ventas, caja, stock, precios y sincronización. | Pedidos públicos, delivery. |
| R1 — Retail | Clientes Lima | Catálogo, carrito, pedidos, pesos finales y cobro. | B2B avanzado, expansión. |
| R2 — B2B | Restaurantes | Listas, cotización/pedido y repetición. | Crédito complejo. |
| R3 — Delivery | Tienda + repartidores | Asignar, entregar, evidenciar y seguir. | Optimización nacional. |
| R4 — Escala | Varias tiendas/ciudades | Fiscal, analítica, proveedores y multi-sede. | Funciones sin validación local. |

# 5. Cronograma maestro

Figura 3. Horizonte orientativo. Las barras expresan rangos, no fechas contractuales.

## 5.1 Dependencias críticas

| Antes de iniciar | Debe estar aprobado |
| --- | --- |
| Sincronización | Modelo local estable, operation_id, auditoría y reglas de conflicto. |
| Piloto de tienda | Venta/caja local, dos dispositivos, respaldo, recuperación y PIN. |
| Retail online | Piloto interno aprobado, catálogo central, stock confiable y política de pedidos por peso. |
| Pagos online | Proveedor, contrato, webhook, reembolso, conciliación y términos. |
| Delivery | Zonas, tarifas, tiempos, prueba de entrega y responsable de incidencias. |
| Expansión | Multi-tienda aislada por RLS, métricas, soporte, facturación y operación repetible. |

# 6. Fase 0 — Estabilización

Duración objetivo: 1 semana. Propósito: convertir el estado actual en una base comprobable y recuperable.

## 6.1 Entregables

Rama y commit de línea base verificados; árbol de trabajo entendido.

Matriz de pruebas manuales de los cinco flujos actuales.

Catálogo piloto de 20–30 productos: menestras pesables, unidades y presentaciones.

Políticas preliminares de caja, redondeo, anulaciones, devoluciones y actualización de precios.

Backlog priorizado para cuatro sprints y lista explícita de fuera de alcance.

## 6.2 Criterios de salida

Un clon limpio instala dependencias compatibles y genera bundle Android.

La venta persiste después de cerrar y abrir la aplicación.

Se conoce cómo respaldar y restaurar la base SQLite de prueba.

No existen cambios importantes sin commit.

Los dueños confirman productos, unidades y políticas usadas en las pruebas.

## 6.3 Backlog sugerido

| ID | Historia | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| F0-01 | Como administrador, quiero una línea base recuperable para continuar sin perder avances. | P0 |
| F0-02 | Como vendedor, quiero probar una venta completa con un producto por gramos y otro por unidad. | P0 |
| F0-03 | Como dueño, quiero aprobar cómo se redondean pesos y montos. | P0 |
| F0-04 | Como equipo, quiero 20–30 productos reales para validar la app. | P1 |

# 7. Fase 1 — MVP interno

Duración objetivo: semanas 2–8, con trabajo de backend iniciado al final sin abrir múltiples frentes. El resultado debe sustituir el registro manual básico durante un piloto controlado.

## 7.1 Alcance funcional

| Área | Incluye |
| --- | --- |
| Acceso | PIN seguro, operador activo, roles ADMIN y VENDEDOR, bloqueo y cierre de sesión. |
| Venta | Buscar producto, gramos/kg/unidad/presentación, cantidad por monto, edición y total. |
| Pagos | Efectivo, Yape, Plin y tarjeta registrados; combinación solo si se aprueba y prueba. |
| Caja | Apertura, ventas del turno, entradas/salidas autorizadas, arqueo y cierre. |
| Inventario | Stock, movimientos, ajuste con motivo, mínimo y alerta. |
| Precios | Cambio general, historial, presentación calculada/fija y auditoría. |
| Correcciones | Anulación/devolución mediante eventos compensatorios; sin borrar ventas confirmadas. |
| Estados | Carga, vacío, error, sin conexión, reintento y confirmación. |

## 7.2 Sprints propuestos

| Sprint | Objetivo | Demostración |
| --- | --- | --- |
| S1 | Acceso, PIN, roles y operador activo. | Esposo/esposa entran con identidad separada. |
| S2 | Venta SQLite completa y unidades/presentaciones. | Venta mixta persiste tras reinicio. |
| S3 | Pagos y caja transaccional. | Apertura, venta, arqueo y cierre cuadran. |
| S4 | Inventario, precios y correcciones. | Precio cambia; venta descuenta; devolución compensa. |

## 7.3 Puerta G0 — Base local estable

100 ventas automáticas de prueba sin stock negativo ni duplicación.

Dinero siempre en céntimos y cantidades en unidad base.

Una interrupción durante confirmación deja toda la transacción o ninguna parte.

Cierre de caja coincide con pagos y movimientos autorizados.

El administrador puede auditar actor, dispositivo, hora y motivo.

# 8. Fase 2 — Backend central

Duración objetivo: semanas 5–10. Se implementa por dominios y con RLS desde la primera migración.

## 8.1 Entregables técnicos

Crear proyecto Supabase de desarrollo y repositorio de migraciones versionadas.

Crear organization Cogana, store Santa Anita, profiles, memberships y devices.

Implementar catálogo, presentaciones, precios, inventario, caja, ventas y pagos.

Aplicar RLS por tienda, rol y pertenencia; probar accesos permitidos y denegados.

Implementar funciones transaccionales e idempotentes para operaciones críticas.

Agregar change_log/sync_operations, observabilidad mínima y respaldo.

## 8.2 Orden de migraciones

| Migración | Contenido | Prueba mínima |
| --- | --- | --- |
| 001_identity | Organización, tienda, perfiles, membresías y dispositivos. | Aislamiento por tienda/rol. |
| 002_catalog | Productos, presentaciones e historial de precios. | Precio/versionado y RLS. |
| 003_inventory | Movimientos y saldo. | No stock negativo. |
| 004_pos | Caja, ventas, líneas y pagos. | Confirmación atómica/idempotente. |
| 005_sync | Operaciones, change_log y cursores. | Repetición sin duplicados. |

## 8.3 No negociables

Ninguna service_role key o secreto dentro de la app.

RLS activado en todas las tablas expuestas.

Migraciones repetibles; cambios manuales en producción están prohibidos.

Datos de cada tienda identificados por store_id.

Logs sin PIN, token, número completo de tarjeta ni información innecesaria.

# 9. Fase 3 — Sincronización y dos dispositivos

Duración objetivo: semanas 9–13. Propósito: operar sin internet y converger al volver la conexión.

## 9.1 Incrementos

| Incremento | Alcance |
| --- | --- |
| Sync 1 | Registro de dispositivo, sesión y descarga inicial de catálogo. |
| Sync 2 | Outbox de cambios de precio e inventario con operation_id. |
| Sync 3 | Push de ventas/caja y respuesta idempotente. |
| Sync 4 | Pull incremental con cursor, reintentos y errores observables. |
| Sync 5 | Conflictos: precio/stock/estado, regla por servidor y auditoría. |

## 9.2 Escenarios obligatorios

El teléfono A vende offline y sincroniza después sin duplicar la venta.

El teléfono B recibe el nuevo stock y precio.

La misma operación se envía dos veces y el servidor devuelve un único resultado.

Ambos dispositivos actualizan un precio; se aplica la política aprobada y queda historial.

Un token vence durante sync; la app reautentica o informa sin perder la outbox.

Un dispositivo permanece varios días offline y recupera todos los cambios por cursor.

## 9.3 Puerta G1 — Dos dispositivos

Pruebas automatizadas de idempotencia y RLS en verde.

Prueba real con dos teléfonos Android y conectividad intermitente.

Diferencias de stock/precio detectables y resolubles.

Panel de diagnóstico muestra pendientes, último sync y error accionable.

# 10. Fase 4 — Piloto en Santa Anita

Duración objetivo: semanas 14–16. El piloto usa datos reales con alcance y horario controlados.

## 10.1 Preparación

Capacitar a esposo, esposa y administrador con una guía de cinco flujos.

Cargar catálogo piloto, precios, stock inicial y usuarios.

Crear build Android de piloto, registrar versión y mantener build anterior.

Definir canal de incidencia y formato de evidencia: hora, pantalla, operación y efecto.

Respaldar antes del inicio y practicar restauración.

## 10.2 Ejecución

| Periodo | Uso | Revisión |
| --- | --- | --- |
| Días 1–2 | Ventas de un turno y doble registro manual de control. | Totales, stock y errores. |
| Días 3–4 | Mayor parte de ventas del turno en la app. | Caja, sync y tiempos. |
| Días 5–7 | Operación normal controlada. | Incidencias, adopción y recuperación. |
| Semana 2–3 | Corrección, regresión y segundo ciclo. | Decisión G2. |

## 10.3 Puerta G2 — Piloto aprobado

Siete días operativos sin pérdida de venta ni corrupción de inventario.

Diferencia de caja dentro de la tolerancia aprobada por el negocio.

Al menos 95 % de ventas piloto se registra sin asistencia técnica.

Incidencias P0/P1 cerradas; existe procedimiento de contingencia.

Los tres usuarios aceptan continuar con la app.

# 11. Release 1 — Tienda online

Duración objetivo: 8–12 semanas después de G2. Lanzamiento inicial limitado a zonas definidas de Lima.

## 11.1 Alcance

Registro/inicio de cliente, dirección y consentimiento.

Catálogo, categorías, búsqueda, imágenes y disponibilidad.

Carrito con gramos, kilos, unidades y presentaciones.

Checkout con recojo o delivery, franja y costo.

Pedido estimado, preparación, peso real, total final y aceptación cuando corresponda.

Yape, Plin y tarjeta según integración aprobada; webhooks y conciliación.

Historial, estados, notificaciones y contacto de soporte.

## 11.2 Secuencia

| Sprint | Entregable |
| --- | --- |
| R1-S1 | Identidad de cliente, direcciones y catálogo central. |
| R1-S2 | Carrito, disponibilidad y cálculo estimado. |
| R1-S3 | Checkout, orden y preparación por peso. |
| R1-S4 | Pago, webhook, conciliación y reembolso. |
| R1-S5 | Seguimiento, notificaciones, soporte y analítica. |
| R1-S6 | Piloto cerrado con clientes invitados y correcciones. |

## 11.3 Puerta G3 — Retail limitado

Pedido repetido no genera doble cobro ni doble descuento.

Total estimado y final por peso se explican claramente.

Pago confirmado solo por señal confiable del proveedor.

Cancelación y reembolso tienen responsable, estado y auditoría.

Términos, privacidad y atención de incidentes están publicados.

# 12. Release 2 — Restaurantes

Duración objetivo: 4–6 semanas. Se habilita después de dominar pedidos retail y preparación por peso.

## 12.1 Alcance

Perfil de negocio, contactos y direcciones múltiples.

Lista de precios B2B con vigencia, mínimo y presentación.

Cotización o pedido, observaciones, sustituciones y total final.

Repetir pedido frecuente y plantillas.

Estados de aprobación/preparación/entrega y comprobante.

Reporte simple de pedidos por restaurante.

## 12.2 Validación

Piloto con 1–3 restaurantes cercanos, sin crédito complejo inicialmente.

Confirmar horarios de corte, capacidad, precios y sustituciones.

Medir frecuencia de repetición, ticket y tiempo de preparación.

Crédito, límites y cobranza pasan a una fase posterior con reglas contables.

# 13. Release 3 — Delivery

Duración objetivo: 6–8 semanas. Primero delivery propio; la empresa externa se integra después de validar API, costo y SLA.

## 13.1 Alcance propio

Zonas, tarifas, capacidad y franjas.

Asignación a repartidor, aceptación y navegación.

Estados recogido/en camino/entregado/incidencia.

Prueba de entrega y política de privacidad.

Reasignación, intento fallido, devolución y soporte.

## 13.2 Integración externa

| Condición | Requisito |
| --- | --- |
| Contrato | Precios, cobertura, responsabilidad y tratamiento de datos. |
| API | Crear entrega, cancelar, consultar estado, webhook y autenticación. |
| Confiabilidad | Idempotencia, reintento, firma de webhook y conciliación. |
| Contingencia | Operación manual si el proveedor no responde. |
| Métrica | Costo, entrega a tiempo, incidentes y satisfacción. |

# 14. Release 4 — Expansión

Duración objetivo: 8–12 semanas o más. Esta fase convierte una operación validada en una plataforma repetible para nuevas tiendas y ciudades; no se activa solo por completar pantallas.

## 14.1 Capacidades

| Capacidad | Resultado |
| --- | --- |
| Multi-tienda | Configuración, catálogo/precio por tienda, stock aislado y consolidación. |
| Fiscal | Comprobantes y SUNAT mediante proveedor/servicio autorizado. |
| Abastecimiento | Proveedores, compras, recepción, costos y lotes si el negocio lo requiere. |
| Analítica | Ventas, margen, rotación, quiebres, merma y desempeño de pedidos. |
| Comercial | Promociones, cupones y segmentación con límites de margen. |
| Operación | Roles ampliados, soporte, monitoreo, respaldo y capacitación. |
| Geografía | Zonas, tarifas, monedas/impuestos si aplicaran y configuración por sede. |

## 14.2 Puerta G4 — Preparación para escala

Nueva tienda se configura sin cambios de código.

RLS impide acceso cruzado y existe prueba automatizada.

Objetivos de disponibilidad, soporte y recuperación están medidos.

Costo por pedido y margen permiten expansión.

Existe responsable operacional en cada sede.

# 15. Ejecución técnica y ambientes

## 15.1 Flujo Git

Crear una rama feature/<objetivo> desde la rama estable.

Hacer cambios pequeños y revisar diff antes de aprobar.

Ejecutar lint, TypeScript, pruebas y bundle según el cambio.

Crear commit descriptivo; no mezclar refactorizaciones no relacionadas.

Integrar a main solo cuando la puerta del sprint se cumpla.

Etiquetar builds piloto y releases; conservar notas de migración y rollback.

## 15.2 Ambientes

| Ambiente | Datos | Uso | Regla |
| --- | --- | --- | --- |
| Local | Ficticios | Desarrollo y pruebas rápidas. | Puede reiniciarse. |
| Development | Ficticios/controlados | Supabase compartido de desarrollo. | Nunca pagos reales. |
| Staging | Anonimizados/prueba | Migraciones, RLS, sync y build candidato. | Config similar a producción. |
| Production | Reales | Tienda y clientes. | Cambios por migración y aprobación. |

## 15.3 Configuración y secretos

Variables públicas separadas por ambiente; secretos solo en servicios de servidor.

Claves rotables y de mínimo privilegio.

Ningún archivo .env real se versiona.

Builds identifican versión, ambiente y commit.

Actualizar Expo solo en rama separada, con matriz de regresión; no usar npm audit fix --force.

# 16. Calidad, pruebas y Definition of Done

## 16.1 Pirámide de pruebas

| Nivel | Cobertura prioritaria | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Unitarias | Cálculos de peso, precio, redondeo, totales y estados. | Cada cambio. |
| Repositorios | SQLite, migraciones, transacciones, stock e historial. | Cada cambio de datos. |
| Backend | SQL, funciones, RLS, idempotencia y cursores. | Cada migración. |
| Integración | App ↔ Supabase ↔ proveedor simulado. | Cada sprint relevante. |
| UI/E2E | Venta, caja, pedido y entrega críticos. | Candidato a release. |
| Campo | Teléfono real, red lenta/offline, reinicio y batería. | Pilotos/releases. |

## 16.2 Definition of Done

Criterios de aceptación demostrados con datos representativos.

Estados normal, vacío, carga, error y offline implementados.

Migración hacia adelante y, cuando sea viable, rollback/compensación documentados.

Pruebas relevantes en verde y sin advertencias nuevas importantes.

Sin secretos, datos personales innecesarios ni bypass de RLS.

Accesibilidad básica: contraste, texto legible, objetivos táctiles y mensajes comprensibles.

Documento, backlog y notas de release actualizados.

Dueño/administrador acepta la demostración.

## 16.3 Severidad

| Nivel | Ejemplo | Decisión |
| --- | --- | --- |
| P0 | Pérdida/duplicación de venta, cobro doble, acceso ajeno. | Detener uso/release. |
| P1 | Caja no cuadra, stock erróneo, sync bloqueado. | Corregir antes de puerta. |
| P2 | Flujo difícil con alternativa segura. | Planificar próximo sprint. |
| P3 | Detalle visual o mejora menor. | Backlog. |

# 17. Lanzamiento, soporte y recuperación

## 17.1 Checklist de release

Versión y commit identificados; changelog y alcance publicados.

Migraciones probadas en copia de staging.

Respaldo reciente y restauración ensayada.

Monitoreo, alertas, responsable y canal de soporte activos.

Build anterior disponible y procedimiento de desactivación definido.

Usuarios capacitados y contingencia manual preparada.

## 17.2 Estrategia de despliegue

Distribuir primero al administrador.

Habilitar un vendedor y un turno.

Comparar venta/caja/stock con control manual.

Ampliar a ambos vendedores cuando las métricas sean correctas.

Para clientes, usar lista de invitados y zonas limitadas antes de publicación abierta.

## 17.3 Recuperación

| Falla | Respuesta |
| --- | --- |
| App no abre | Volver a build estable; conservar base; recopilar logs mínimos. |
| Sync detenido | Seguir offline, no borrar outbox, diagnosticar y reintentar. |
| Venta duplicada | Bloquear operación, identificar operation_id y compensar con auditoría. |
| Stock inconsistente | Congelar ajuste automático, conciliar movimientos y registrar corrección. |
| Proveedor de pago caído | Deshabilitar método, mostrar alternativa y conciliar pendientes. |
| Backend degradado | Mantener POS offline; pausar pedidos online si no se puede prometer stock. |

# 18. Responsabilidades y gobierno

## 18.1 Matriz de responsabilidades

| Actividad | Administrador | Dueños tienda | Codex/apoyo |
| --- | --- | --- | --- |
| Priorizar alcance | Responsable | Consultados | Asesora |
| Políticas comerciales | Coordina | Aprueban | Documenta |
| Implementar/revisar código | Aprueba y ejecuta | Informados | Asiste |
| Pruebas técnicas | Responsable | Participan en campo | Asiste/automatiza |
| Aceptar flujo operativo | Coordina | Responsables | Registra hallazgos |
| Credenciales/proveedores | Custodia | Autorizan contrato | No custodia secretos |
| Publicar release | Autoriza/ejecuta | Aprueban operación | Prepara checklist |

## 18.2 Decisiones que requieren aprobación del negocio

Redondeo y tolerancia entre peso solicitado, preparado y cobrado.

Caja por tienda, dispositivo o turno.

Pagos combinados y evidencia de Yape/Plin.

Anulación, devolución, sustitución y reembolso.

Zonas, tarifas, mínimos y tiempos de delivery.

Precios y condiciones para restaurantes.

Datos personales, evidencia de entrega y tiempo de conservación.

## 18.3 Control de cambio

Registrar solicitud, problema y actor beneficiado.

Estimar impacto en alcance, datos, seguridad, pruebas y cronograma.

Elegir: reemplazar alcance, mover a otro release o rechazar.

Actualizar PRD/TRD/flujo/UI/backend si la decisión altera el diseño.

No introducir cambios de alto impacto a mitad de piloto salvo P0/P1.

# 19. Riesgos y respuestas

| Riesgo | Prob. | Impacto | Respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Alcance demasiado grande para una persona | Alta | Alto | Releases; WIP 1; posponer opcionales. |
| Catálogo incompleto o inconsistente | Alta | Alto | Piloto 20–30 productos; importador y validación. |
| Pérdida/duplicación por offline | Media | Crítico | Transacciones, outbox, idempotencia y pruebas. |
| Políticas comerciales no definidas | Alta | Alto | Decisión escrita antes de implementar. |
| Pagos/proveedores retrasan | Media | Alto | Adaptadores, sandbox y alternativa manual controlada. |
| Errores de permisos/RLS | Media | Crítico | Pruebas negativas y revisión por rol/tienda. |
| Dependencias Expo vulnerables | Media | Medio | Actualizar compatible; no forzar salto mayor. |
| Adopción baja en tienda | Media | Alto | Co-diseño, capacitación y piloto gradual. |
| Costo de operación crece | Media | Medio | Métricas de uso, límites y revisión mensual. |
| Logo sin derechos verificables | Alta | Medio | Obtener original/licencia o rediseñar antes de publicar. |

## 19.1 Reserva de planificación

Reservar 20–30 % de cada release para errores, aprendizaje y ajustes de operación.

No comprometer el 100 % del tiempo a funciones nuevas.

Reestimar al cerrar cada puerta con datos del trabajo real.

# 20. Métricas y decisiones go/no-go

## 20.1 Métricas internas

| Métrica | Meta inicial |
| --- | --- |
| Ventas registradas sin asistencia | ≥ 95 % durante piloto. |
| Pérdida o duplicación | 0 eventos. |
| Diferencia de caja | Dentro de tolerancia aprobada. |
| Tiempo de venta común | Medir línea base; reducir por sprint. |
| Sync pendiente | Visible; recupera automáticamente al volver internet. |
| Incidencias P0/P1 abiertas | 0 para lanzamiento. |

## 20.2 Métricas retail/B2B/delivery

Conversión catálogo→pedido, abandono de checkout y pedidos completados.

Diferencia entre total estimado y final por peso.

Cobros conciliados, reembolsos y fallas por método.

Tiempo de preparación, entrega a tiempo e incidencias.

Repetición de clientes/restaurantes, ticket promedio y margen.

## 20.3 Regla go/no-go

GO La puerta se aprueba si no hay P0/P1, los datos cuadran, el rollback está disponible, los responsables pueden operar el flujo y las métricas mínimas se cumplen.

NO-GO Se detiene o reduce el lanzamiento si existe riesgo de pérdida de datos, cobro incorrecto, acceso indebido, stock no confiable o falta de responsable operativo. Se corrige y se repite la prueba.

# 21. Plan inmediato de 30 días

El siguiente mes debe cerrar incertidumbres del MVP interno y producir una primera versión coherente, sin comenzar todavía la tienda online.

| Semana | Objetivo | Entregable verificable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estabilizar línea base. | Commit/etiqueta, pruebas, respaldo y catálogo piloto. |
| 2 | Cerrar acceso y políticas. | PIN/roles y decisiones de caja, redondeo y correcciones. |
| 3 | Completar venta SQLite. | Venta mixta por gramos/unidad/presentación persiste y descuenta. |
| 4 | Cerrar pagos y caja. | Apertura, cobro, arqueo, cierre y regresión en Android. |

## 21.1 Diez acciones concretas

Confirmar que el último trabajo de venta/caja quedó guardado en un commit.

Crear una etiqueta de línea base y registrar versiones de Node, Expo y expo-sqlite.

Cargar 20–30 productos reales con al menos cinco pesables y cinco presentaciones.

Escribir y aprobar la regla de redondeo y tolerancia de peso.

Definir caja por turno/dispositivo y política de reapertura.

Implementar PIN seguro y separar ADMIN de VENDEDOR.

Conectar completamente Nueva venta a los repositorios SQLite.

Implementar pagos/cierre de caja y eventos de corrección.

Ejecutar pruebas automáticas y manuales en el emulador y un Android real.

Revisar G0 y decidir el backlog del backend B1.

Siguiente tarea recomendada Antes de escribir nuevas pantallas, auditar el repositorio y convertir las decisiones pendientes de PIN, caja, pagos, redondeo y correcciones en historias aceptables. Después implementar el primer sprint del MVP interno.

# Aprobación del plan

| Rol | Nombre | Decisión | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Administrador del producto |  | Pendiente |  |
| Propietario/a de la tienda |  | Pendiente |  |
| Responsable técnico |  | Pendiente |  |

## Nota de marca

El logo compartido es provisional y contiene marcas de agua/avisos de derechos de terceros. Antes de publicar la aplicación, Cogana deberá obtener el archivo original con autorización de uso o crear una identidad visual propia.